## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE O PROVEDBI PP
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | NACIONALNI PROGRAM ZA MLADE ZA RAZDOBLJE 2023. DO 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 2024 |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | LIPANJ 2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
3.1.1. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Izrada nacionalnih prioriteta za razvoj rada s mladima te provedba komplementarnih aktivnosti usmjerenih na razvoj rada s mladima u okviru politika za mlade |  | 4. kvartal 2023./4. kvartal 2024./4. kvartal 2025. | Ustanovljeni nacionalni prioriteti za razvoj rada s mladima | 0 | N/P | N/P | / |  | NIJE POKRENUTO | Nositelj mjere u izvještajnom razdoblju nije pokrenuo provedbu mjere zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Nositelj mjere planira tijekom 2025. godine započeti s provedbom aktivnosti u svrhu definiranja nacionalnih prioriteta za razvoj rada s mladima, a potom i komplementarnih aktivnosti usmjerenih na razvoj rada s mladima u okviru politike za mlade.
[5 empty] | Implementirane aktivnosti usmjerene na razvoj rada s mladima u okviru politika za mlade | 0 | N/P | N/P
3.1.2. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Unaprjeđenje standarda kvalitete djelovanja centara, klubova i informativnih centara za mlade |  | 4. kvartal 2023. | Prikupljeni podaci i utvrđen standard kvalitete djelovanja | 0 | N/P | N/P | / |  | NIJE POKRENUTO | Nositelj mjere u izvještajnom razdoblju nije pokrenuo aktivnosti u svrhu provedbe mjere zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Nositelj mjere planira tijekom 2025. godine započeti s prikupljanjem podataka u svrhu utvrđivanja standarda kvalitete djelovanja centara, klubova i informativnih centara za mlade.
3.1.3. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade za rad s mladima |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih financijskih potpora za provedbu aktivnosti centara, klubova i informativnih centara za mlade | 19 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere nije raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2024. godinu zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Dvogodišnji natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima otvoren je početkom 2025. godine.
3.2.1. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Unaprjeđenje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih financijskih potpora za provedbu projekata udruga mladih i za mlade | 8 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere nije raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2024. godinu zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Dvogodišnji natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima otvoren je početkom 2025. godine.
3.2.2. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Stvaranje poticajnog okruženja za provedbu Dijaloga EU-a s mladima |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj mladih uključenih u proces Dijaloga EU-a s mladima u Hrvatskoj | 3000 | N/P | N/P | 6.558,25 eura |  | PROVEDENO | Nositelj mjere obvezao se da će u svrhu provedbe aktivnosti Dijaloga EU-a s mladima u Hrvatskoj osigurati financijska sredstva u ukupnom iznosu od 13.116,50 eura za 2023. i 2024. godinu. U 2024. godini nositelj mjere financijski je podržao provedbu projektnih aktivnosti Dijaloga EU-a s mladima u Hrvatskoj, u iznosu od 6.558,25 eura.
3.2.3. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Unaprjeđenje lokalne i područne (regionalne) politike usmjerene mladima |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih financijskih potpora za izradu lokalnih i područnih (regionalnih) programa za mlade | 0 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere nije raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2024. godinu zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Dvogodišnji natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima otvoren je početkom 2025. godine.
3.2.4. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osnaživanje mladih za uključivanje u rad savjeta mladih |  | 3. kvartal 2025. | Broj izrađenih i distribuiranih video uradaka | 0 | N/P | N/P | / |  | NIJE POKRENUTO | S obzirom da je rok za provedbu mjere 3. kvartal 2025. godine, nositelj mjere u izvještajnom razdoblju nije pokrenuo aktivnosti u svrhu njene provedbe. Nositelj mjere planira tijekom narednog razdoblja započeti s provedbom aktivnosti planiranih unutar ove mjere.
[5 empty] | Broj škola u kojima je distribuiran video uradak | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Izrađena aplikacija za praćenje broja osnovanih i aktivnih savjeta mladih | 0 | N/P | N/P
3.2.5. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osiguravanje uvjeta za unaprjeđenje rada savjeta mladih |  | 2. kvartal 2025. | Izrađen obrazovni program namijenjen savjetima mladih | 0 |  |  | / |  | NIJE POKRENUTO | S obzirom da je rok za provedbu mjere 2. kvartal 2025. godine, nositelj mjere u izvještajnom razdoblju nije pokrenuo aktivnosti u svrhu njene provedbe. Nositelj mjere planira tijekom narednog razdoblja započeti s provedbom aktivnosti planiranih u okviru ove mjere.
3.2.6. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Promicanje održivog razvoja zajednice |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih financijskih potpora za provedbu projekata | 5 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere nije raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2024. godinu zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Dvogodišnji natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima otvoren je početkom 2025. godine.
3.2.7. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Poticanje mladih na zaštitu okoliša |  | 4. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih nagrada | 0 | N/P | N/P | / |  | NIJE POKRENUTO | Nositelj mjere u izvještajnom razdoblju nije pokrenuo provedbu mjere. Nositelj mjere planira tijekom narednog razdoblja započeti s provedbom aktivnosti planiranih u okviru ove mjere.
3.2.8. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Kreativno i umjetničko izražavanje mladih |  | 3. kvartal 2023./2. kvartal 2024./2. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih potpora | 3 | N/P | N/P | 20.125,90 eura |  | PROVEDENO | Nositelj mjere je u ožujku 2024. godine s nagrađivanim fotografom Damirom Hoykom organizirao Photowalk by Hoyka, javni poziv za redovne učenike i redovne studente obrazovnih ustanova Republike Hrvatske u dobi od 15. do 30. godina za prijavu fotografija koje su snimili. Na osnovu pristiglih fotografija zainteresiranih mladih odabrano je pet polaznika koji su besplatno sudjelovali na PhotoWalk radionici. Radionica se održala u Zagrebu, 21. ožujka 2024.godine. U 2024. godini nositelj mjere nije dodjeljivao novčane nagrade već je mladima osigurao rad s nagrađivanim fotografom Damirom Hoykom. U svrhu provedbe mjere, putem javnog poziva, utrošena su sredstva u iznosu od 20.125,90 eura.
3.2.9. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osiguravanje podrške u radu mladog UN delegata |  | 4. kvartal 2025. | Imenovan mladi delegat i pružena podrška u radu | 0 | N/P | N/P | 3.812,79 eura |  | PROVEDENO | U listopadu 2022. godine, na mandat u trajanju od 2 godine izabran je hrvatski mladi UN delegat i njegov zamjenik. Imenovani mladi delegat i zamjenik sudjeluju u radu Opće Skupštine Ujedinjenih naroda, posebno u radu Trećeg odbora koji se bavi socijalnim, kulturnim i humanitarnim pitanjima, a po potrebi i u radu drugih tijela u području politika za mlade. Financijska sredstva utrošena za aktivnosti hrvatskog mladog UN delegata i njegovog zamjenika iznose 3.812,79 eura.
[5 empty] | Broj aktivnosti koje je delegat proveo | 0 | N/P | N/P
3.2.10. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osiguravanje podrške u razmjeni iskustava i povezivanju savjeta mladih na nacionalnoj razini |  | 3. kvartal 2023./2. kvartal 2024./2. kvartal 2025. | Broj predstavnika savjeta mladih, sudionika konferencije | 100 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere u izvještajnom razdoblju nije proveo mjeru zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Nositelj mjere planira tijekom narednog razdoblja nastaviti s provedbom aktivnosti planiranih u okviru ove mjere.
[5 empty] | Broj predstavnika JLPRS/donositelja odluka, sudionika konferencije | 15 | N/P | N/P
3.3.1. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Jačanje kulture nenasilja s naglaskom na borbu protiv vršnjačkog, i elektroničkog nasilja |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih financijskih potpora za provedbu projekata | 22 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere nije raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2024. godinu zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Dvogodišnji natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima otvoren je početkom 2025. godine.
3.3.2. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osnaživanje mladih koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih (mladi u NEET statusu) |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih financijskih potpora za provedbu projekata | 4 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere nije raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2024. godinu zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Dvogodišnji natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima otvoren je početkom 2025. godine.
3.3.3. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Koordinacija međusektorskog pristupa razvoju medijske pismenosti |  | 4. kvartal 2025. | Osnovano međusektorsko i međuresorno tijelo | 0 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere održao je sastanke s dionicima ključnim za uspješnu provedbu mjere, a radi dogovora oko načina provedbe mjera 3.3.3., 3.3.4. i 3.3.5. Sastanci su održani s predstavnicima Fakulteta političkih znanosti, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Agencije za elektroničke medije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Postignut je dogovor oko ključnih aktivnosti koje je u narednom razdoblju potrebno poduzeti u svrhu provedbe svake pojedine mjere te postizanja pokazatelje rezultata uspješne provedbe mjera. Nositelj mjere planira tijekom narednog razdoblja započeti s provedbom aktivnosti planiranih u okviru ove mjere.
[5 empty] | Usvojen pravilnik o radu | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Prikupljeni svi podaci o financiranim programima medijske pismenosti u zadnjih pet godina (2017.-2022.) | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Izrađene smjernice i preporuke za provođenje programa medijske pismenosti | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Pokrenuta izrada repozitorija provedenih programa medijske pismenosti | 0 | N/P | N/P
3.3.4. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Unaprjeđenje medijske pismenosti kroz osnaživanje učitelja, stručnih suradnika, knjižničara i ravnatelja za provođenje programa medijske pismenosti |  | 4. kvartal 2025. | Održan državni skup o medijskoj pismenosti u digitalno doba | 0 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere održao je sastanke s dionicima ključnim za uspješnu provedbu mjere, a radi dogovora oko načina provedbe mjera 3.3.3., 3.3.4. i 3.3.5. Sastanci su održani s predstavnicima Fakulteta političkih znanosti, Hrvatskog katoličkog sveučilišta Agencije za elektroničke medije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Postignut je dogovor oko ključnih aktivnosti koje je potrebno poduzeti u svrhu provedbe svake pojedine mjere te postizanja pokazatelje rezultata uspješne provedbe mjera. Nositelj mjere planira tijekom narednog razdoblja započeti s provedbom aktivnosti planiranih u okviru ove mjere.
[5 empty] | Održani međužupanijski i županijski susreti o medijskoj pismenosti | 0 | N/P | N/P
3.3.5. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Dugoročno mjerenje razine medijske pismenosti među srednjoškolcima i studentima |  | 4. kvartal 2025. | Imenovan tim za mjerenje | 0 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere održao je sastanke s dionicima ključnim za uspješnu provedbu mjere, a radi dogovora oko načina provedbe mjera 3.3.3., 3.3.4. i 3.3.5. Sastanci su održani s predstavnicima Fakulteta političkih znanosti, Hrvatskog katoličkog sveučilišta Agencije za elektroničke medije i Agencije za odgoj i obrazovanje. Postignut je dogovor oko ključnih aktivnosti koje je potrebno poduzeti u svrhu provedbe svake pojedine mjere te postizanja pokazatelje rezultata uspješne provedbe mjera. Nositelj mjere planira tijekom narednog razdoblja započeti s provedbom aktivnosti planiranih u okviru ove mjere.
[5 empty] | Usvojen pravilnik o radu tima za mjerenje | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Osmišljena i provedena najmanje dva nacionalna reprezentativna istraživanja (2023. i 2025.) | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Osigurana sredstva za provođenje najmanje dva nacionalno reprezentativna istraživanja | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Završena i objavljena najmanje dva ekspertna izvještaja | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Organizacija najmanje dva javna predstavljanja rezultata | 0 | N/P | N/P
[5 empty] | Izrađene preporuke za kreatore politika na nacionalnoj i lokalnoj razini | 0 | N/P | N/P
3.4.1. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Jačanje međunarodne mobilnosti mladih |  | 4. kvartal 2023./4. kvartal 2024./4. kvartal 2025. | Broj informiranih osoba | 1500 | N/P | N/P | 81.436,73 eura |  | PROVEDENO | U 2024. godini provedene su 162 informativne aktivnosti koje uključuju informiranje mladih i osoba zainteresiranih za EU programe u području mladih. Na događanjima je sudjelovala 7759 mladih osoba. Dodatno je tijekom 2024. godine provedeno 10 kampanja informiranja javnosti o programima i aktivnostima u području mladih s ukupnim dosegom od 550 000 pratitelja.
3.4.2. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Provedba europskih politika za mlade |  | 4. kvartal 2024. | Dodijeljena financijska potpora za provedbu programa Youth Wiki | 1 | N/P | N/P | / |  | PROVEDENO | Youth Wikki je informacijski alat Europske komisije o nacionalnim politikama za mlade. Europska Komisija kreirala je informacijski alat utemeljen na Wikki pristupu (tzv. Youth Wikki) u cilju osiguravanja boljeg znanja te unapređenja prikupljanja podataka o nacionalnim politikama za mlade država članica Europske unije. Ugovor o financijskoj potpori u svrhu sufinanciranja provedbe projekta Youth Wiki 2022/2023-Support to better knowledge in youth policy je sklopljen između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu dana 15.11.2023. Razdoblje provedbe projekta je od 1. 4. 2022.-31. 3. 2024. godine. Ugovor o provedbi projekta Youth Wiki HR 24-25 je sklopljen 22.4.2024 godine između Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Razdoblje provedbe projekta je od 1.4.2024. do 31.3.2026. Sveukupna vrijednost projekta je 44.632,00 eura.
3.4.3. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osnaživanje organizacija civilnog društva za informiranje mladih o Europskoj uniji te poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja |  | 4. kvartal 2023./4. kvartal 2024./4. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih financijskih potpora | 20 | N/P | N/P | 130.000,00 eura |  | PROVEDENO | Nositelj mjere je 19. prosinca 2023. godine raspisao natječaj za projekte udruga iz područja „Informiranje o EU“ koji je bio proveden u 2024. godini i u okviru kojeg je financirano 20 projekata u ukupnom iznosu od 130.000,00 eura. Projekti su prema predviđenoj dinamici provedbe završeni s 1. srpnja 2024. godine te je time mjera provedena. Javnost RH bila je informirana o izborima za Europski parlament, o demokratskim temeljima Unije i kako ojačati demokratske procese na kojima se temelji EU. Nadalje, javnost RH bila je informirana o europskim politikama, pravima i vrijednostima, uključujući vladavinu prava.
3.5.1. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osiguravanje razvoja i provedbe aktivnosti usmjerenih mladima u ruralnim područjima |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih financijskih potpora za provedbu projekata | 23 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere nije raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2024. godinu zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Dvogodišnji natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima otvoren je početkom 2025. godine.
3.5.2. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osnivanje multifunkcionalnih centara za mlade |  | 3. kvartal 2023./4. kvartal 2024./4. kvartal 2025. | Pokrenute aktivnosti osnivanja multifunkcionalnih centara za mlade u ruralnim sredinama | 0 | N/P | N/P | 81.850,86 eura |  | PROVEDENO | U 2024. godini objavljen je Javni poziv Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji i gradovima s područja Sisačko-moslavačke, Osječko-baranjske i Zadarske županije za financijsku potporu za osnivanje i/ili opremanje centara za mlade u postojećim objektima/prostorima koji su namijenjeni provedbi programa centara za mlade u 2024. godini. Ukupan iznos za Javni poziv iznosio je 132.724,00 eura. Za Sisačko-moslavačku županiju i gradove s područja Sisačko-moslavačke županije osiguran je ukupan iznos od 79.634,00 eura. Za Osječko-baranjsku županiju i gradove s područja Osječko-baranjske županije osiguran je ukupan iznos od 26.545,00 eura. Za Zadarsku županiju i gradove s područja Zadarske županije osiguran je ukupan iznos od 26.545,00 eura. Financijski su podržani: Grad Novska (16.634,00 eura), Grad Sisak (33.000,00 eura), Grad Hrvatska Kostajnica (30.000,00 eura), Grad Benkovac (26.545,00 eura) i Grad Zadar (26.401,14 eura). Ukupno su utrošena sredstva u iznosu od 132.580,14 eura. U 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu od 81.850,86 eura.
3.5.3. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Osiguravanje boljih uvjeta stanovanja mladim osobama |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj dodijeljenih subvencija | 0 | N/P | N/P | / |  | KAŠNJENJE | Nositelj mjere nije raspisao natječajni postupak za dodjelu financijskih sredstava za projekte udruga usmjerenih mladima za 2024. godinu zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Dvogodišnji natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata usmjerenih mladima otvoren je početkom 2025. godine.
3.5.4. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Uključivanje mladih u sustavu srednjoškolskog obrazovanja u sportske programe zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja u ruralnim područjima |  | 3. kvartal 2023./3. kvartal 2024./3. kvartal 2025. | Broj uključenih učenika srednjih škola u ruralnim područjima | 0 | N/P | N/P | / |  | NIJE POKRENUTO | Nositelj mjere u izvještajnom razdoblju nije pokrenuo provedbu mjere zbog trajanja postupka preuzimanja poslova koji se odnose na područje mladih, a provedenog temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN, broj 57/2024). Nositelj mjere planira u suradnji s nadležnim suradnicima tijekom narednog razdoblja započeti s provedbom aktivnosti planiranih u okviru ove mjere.
3.6.1. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Zaštita i unaprjeđenje zdravlja mladih tijekom i nakon pandemije |  | 4. kvartal 2023./4. kvartal 2024./4. kvartal 2025. | Broj edukativnih materijala namijenjenih zdravstvenim djelatnicima i djelatnicima u odgojno-obrazovnom sustavu i organizacijama civilnog društva na temu unaprjeđenja zdravlja mladih tijekom i nakon pandemije | 0 | N/P | N/P | 39.990,00 eura |  | PROVEDENO | U 2024. izrađeno je i predstavljeno izvješće o Znanstveno – istraživačkom projektu „Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske“ (GPS), nastavila je s radom info linija za ovisnosti namijenjena pružanju informacija kome se osobe mogu obratiti u slučaju problema s ovisnostima te je pokrenut web portal o ovisnostima. Tiskane su i brošure o ponašajnim ovisnostima za stručnjake i opću javnost. Također, u 2024. započela je s radom SRS za izradu Nacionalnih standarda prevencije ovisnosti, a nastavljeno je i sa provedbom preventivnog programa Imam stav te su organizirane edukacije za provoditelje. Izrađen je prijedlog novog Projekta socijalne integracije te prijedlog Protokola o međusektorskoj suradnji u provedbi tretmana ovisnosti o kockanju i alkoholu, koji između ostalog uključuju i pružanje skrbi i tretmana maloljetnicima., te je započela provedba međunarodnog projekta prevenciji online kockanja i igranja video igrica. Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima u dobi od 16 godina provodi svake četiri godine od 1995. godine. Provodi ga Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U proljeće 2024. godine proveden je novi val ESPAD istraživanja. U istraživanju je sudjelovalo 168 srednjih škola, ukupno je sudjelovao 6001 učenik prvih i drugih razreda srednjih škola, od toga 1624 učenika gimnazijskog programa, 2911 učenika četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja i 1466 učenika trogodišnjeg strukovnog obrazovanja. Odaziv na istraživanje je kao i ranijih godina bio visok RR 90,3 %. Dogovor suradnje na projektu YO-VID22: Dobrobit mladih i strukture potpore prije, tijekom i nakon COVID-19 pandemije. Sudjelovanje na HBSC sastanku u Glasgowu 28-30.5. s prezentacijama Alcohol use among Croatian Pupils during the COVID-19 i Pupils Body Weight Dissatisfaction.
[5 empty] | Broj provedenih međunarodnih istraživanja o zdravlju mladih (HBSC, ESPAD i GPS) | 0 | N/P | N/P
3.6.2. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Unaprjeđenje znanja o mentalno-zdravstvenoj pismenosti kod svih relevantnih dionika koji rade s mladima |  | 4. kvartal 2023./4. kvartal 2024./4. kvartal 2025. | Broj edukativnih materijala namijenjenih osobama koje rade s mladima na temu unaprjeđenja mentalnog zdravlja mladih tijekom i nakon pandemije | 2 | N/P | N/P | 109.503,00 eura |  | PROVEDENO | Provedene su tri edukacije i dva stručna skupa namijenjeni stručnjacima koji izrađuju i provode preventivne projekte između ostalih i za mlade i projekte pružanja podrške obitelji u odnosu na rizična ponašanja vezana za ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, tri stručna skupa za stručnjake koji provode programe tretmana, smanjenja šteta te intervencije u okviru kazneno-represivnog sustava te jedna edukacija. Kao edukativni materijal za stručnjake tiskani su EUPC priručnik i Evaluacijski priručnik. Objavljene Smjernice za razgovor s djecom i očuvanje mentalnog zdravlja Edukativni program PoMoZi Da je razvijen i provodi se u sklopu Nacionalnog programa promicanja zdravlja Živjeti zdravo Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva. Od 2020. do 2024. godine, program se pokazao kao vrijedan alat u jačanju kapaciteta učitelja i nastavnika za prepoznavanje i odgovaranje na mentalnozdravstvene potrebe učenika. Program se sastoji od osnovne razine edukativnoga programa, programa zdravstvenoga opismenjavanja odgojno-obrazovnih djelatnika iz osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u području mentalnoga zdravlja djece i mladih. Sudjelovanje u tečaju uključuje samostalan rad i učenje. Uspješan završetak osnovne razine je preduvjet za prijavu odgojno-obrazovnih djelatnika na naprednu trodnevnu razinu edukativnoga programa PoMoZi Da koja se provodi uživo po županijama. Trodnevne radionice napredne razine su usmjerene na usvajanje vještina, prepoznavanja problema te pružanja psihološke prve pomoći učenicima s problemima mentalnoga zdravlja i provode ga educirani stručnjaci za mentalno zdravlje djece i mladih iz županijskih zavoda za javno zdravstvo i stručnih suradnika iz škola – ovlašteni 3P edukatori. Uspješan završetak napredne trodnevne razine daje mogućnost prijave na napredne plus (dodatne) radionice nadogradnje vještina pružanja psihološke prve pomoći vezane uz specifične probleme mentalnoga zdravlja kod djece i mladih kao što je gubitak i tugovanje, konzumacija alkohola, suradnja s roditeljima, trauma kod djece i mladih te dodatna radionica samoozljeđivanja. Zahvaljujući međuresornoj suradnji i podršci relevantnih institucija, u 2024. godini 1732 učitelja i nastavnika sudjelovalo je u osnovnoj edukaciji koja im omogućuje kvalitetniju komunikaciju s djecom i mladima u njihovom školskom okruženju. Održano je 27 trodnevnih naprednih razina edukacije za 467 polaznika za vještine pružanja psihološke prve pomoć kod djece i mladih. Održano je 16 naprednih plus razina edukacija, od kojih je 283 polaznika bio uključeno u unapređivanje vještina vezano uz specifične probleme mentalnoga zdravlja kod djece i mladih. U svrhu unaprjeđivanja provedbe u 2024. producirali smo i 2 dodatna priručnika za provedbu (trauma i samoozljeđivanje), 1 dodatak priručniku za učitelje na temu traume kod djece i mladih te 2 kratka vodiča za pružanje psihološke prve pomoći kod traume i samoozljeđivanja. Publicirani su i radni listovi za provedbu trodnevnih i jednodnevnih radionica, digitalna brošuru o samopomoći i pojmovnik mentalnog zdravlja. Sudjelovalo se na Konferenciji o provedbi Barnahus modela u Hrvatskoj, s naglaskom na integrirani pristup zaštiti djece žrtava nasilja i pružanje psihosocijalne podrške. Na 12. stručnom skupu predškolskih ustanova Istarske županije u Puli sudjelovalo se u razmjeni znanja o prepoznavanju i ranom reagiranju na emocionalne teškoće u predškolskoj dobi. Na okruglom stolu u Otočcu govorilo se o prisutnosti i razumijevanju mentalnih problema kod djece i mladih te o važnosti jačanja lokalnih kapaciteta za pružanje podrške. U okviru nacionalnih strateških dokumenata izrađena je nadopuna Godišnjeg izvješća o provedbi Nacionalnog plana za prava djece u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na područje mentalnog zdravlja. Također je izrađen stručni rad Digitalno ponašanje hrvatskih učenika: rezultati istraživanja HBSC 2022, koji će biti objavljen u publikaciji Pravobraniteljice za djecu, a bavi se povezanosti korištenja digitalnih tehnologija s mentalnim zdravljem djece i adolescenata. Na Međunarodnom stručno-znanstvenom skupu povodom 25-ih Dana dječjih vrtića Grada Zagreba sudjelovalo se u panel raspravi o ulozi ranog odgoja u očuvanju i promicanju mentalnog zdravlja. Na konferenciji Child and Adolescent Health, koju je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija u Ateni, predstavljena su nacionalna iskustva u području mentalnog zdravlja djece i mladih, kao i primjeri dobre prakse. Na 4. kongresu dječjeg zdravlja u Šibeniku sudjelovalo se u stručnim raspravama o interdisciplinarnim pristupima i važnosti preventivnih mjera u području mentalnog zdravlja djece. Na okruglom stolu u organizaciji Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce raspravljalo se o važnosti ranog prepoznavanja razvojnih teškoća, upućivanja djece na dijagnostičku obradu i uključivanja u rehabilitacijske procese. Sudjelovalo se i na međunarodnoj radionici i stručnom sastanku Svjetske zdravstvene organizacije School of Quality Improvement of Child and Adolescent Mental Health Care u Solunu, gdje se raspravljalo o metodama za unapređenje kvalitete skrbi za mentalno zdravlje djece i adolescenata te o načinima njihove implementacije u nacionalne zdravstvene sustave.
[5 empty] | Broj održanih edukacija iz područja mentalno-zdravstvene pismenosti za osobe koje rade s mladima | 36 | N/P | N/P
[5 empty] | Broj polaznika u okviru kreiranih programa edukacija | 633 | N/P | N/P
3.6.3. | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.; razvojni smjer 2., strateški cilj 6., prioritetno područje 1. Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.; prioritet 2., cilj 2.3. | Prevencija debljine i promocija zdravih stilova života |  | 4. kvartal 2023. | Broj donesenih strateških dokumenata | 0 | N/P | N/P | 54.365,00 eura |  | PROVEDENO | Akcijski plan za prevenciju debljine 2024.-2027. donesen je u ožujku 2024. U Akcijskom planu predviđene su posebne Mjere usmjerene na dojenčad, djecu i mlade u poglavlju 5.3. One uključuju: Promicanje tjelesne aktivnosti usmjereno na dojenčad, djecu i mlade; Promicanje pravilne prehrane usmjereno na dojenčad, djecu i mlade; Poticanje stvaranja neobesogenih okruženja usmjereno na dojenčad, djecu i mlade; Edukacija usmjerena na dojenčad, djecu i mlade; Praćenje uhranjenosti i životnih navika usmjereno na dojenčad, djecu i mlade; Podrška i liječenje usmjereno na dojenčad, djecu i mlade. Sudjelovalo se na panel raspravi Predstavljanje analize stanja uhranjenosti i prehrane djece 0–9 godina u Republici Hrvatskoj, gdje su predstavljeni podaci i preporuke za unapređenje prehrambenih obrazaca u ranoj i predškolskoj dobi. Paralelno s tim, izrađena je analiza zdravstvenih potreba i skrbi djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama s posebnim uvjetima, s ciljem poboljšanja pristupa adekvatnoj prehrani i zdravstvenim uslugama unutar tih okruženja. Analizirani su rezultati anketa projekta Vrtim zdravi film, s posebnim fokusom na percepciju učenika o zdravlju, prehrambene navike i stupanj tjelesne aktivnosti. U suradnji s osnovnom školom Stenjevac izrađen je podnesak vezan uz organizaciju prehrane, kojim su predložene mjere za poboljšanje nutritivne kvalitete školskih obroka. Za potrebe Vlade RH pripremljen je dokument s pregledom mjera i aktivnosti poduzetih u posljednjih osam godina, kao i onih koje su trenutno u tijeku ili planirane, a odnose se na promicanje zdravog načina života i dobrobiti djece i mladih. Ovaj dokument podnesen je u sklopu priprema za međunarodni samit Sports for Good – Investing in Tomorrow’s Generations. Na međunarodnoj konferenciji Health Promotion Annual Conference u Galwayu 13. lipnja, predstavljene su tri poster prezentacije koje se bave rizičnim ponašanjima među hrvatskim učenicima: fizičkim sukobima i konzumacijom psihoaktivnih tvari, poteškoćama sa spavanjem u povezanosti s uporabom sredstava te utjecajem roditeljskog socio-ekonomskog statusa i nadzora na konzumaciju alkohola pomiješanog s energetskim pićima. Održano je predavanje Prehrambene navike hrvatskih učenika u međunarodnom kontekstu: trendovi u posljednjih dvadeset godina u sklopu stručnog skupa povodom 35 godina djelovanja Društva za kliničku prehranu i terapijsku dijetetiku. Dodatno, izrađen je prijedlog programa za jačanje reproduktivnog zdravlja i zdravstvene pismenosti učenika i učenica, koji je dostavljen UNICEF-u. Sudjelovalo se na nizu međunarodnih skupova i inicijativa, uključujući Pre-RC74 side-events u organizaciji WHO-a, s temom strategije za zdravlje i dobrobit djece i adolescenata, kao i na II International Symposium on Nursing and School Health, gdje je razmijenjeno znanje o ulozi školskih medicinskih sestara u promicanju zdravlja. U suradnji s uredom Pravobraniteljice za djecu održan je sastanak u svrhu predstavljanja projekta Overcoming Obstacles to Vaccination – Croatia, koji uključuje aktivnosti usmjerene na povećanje zdravstvene pismenosti i procijepljenosti djece i mladih. Organizirane su i provedene edukacije o HPV-u za medicinske sestre iz timova školske medicine u Splitu, 22. listopada 2024. godine, s ciljem jačanja njihove uloge u zdravstvenom prosvjećivanju adolescenata. Aktivno se sudjelovalo i u radu SHE mreže škola koje promiču zdravlje kroz nekoliko događanja, uključujući stručni skup, te međunarodne seminare Schools4Health – Innovating Health and Education i pripremne sesije o međusektorskoj suradnji u zdravstveno-promotivnom pristupu u školama. Nastavljena je priprema publikacije na temelju rezultata HBSC istraživanja 2022., te je pokrenuta priprema uzorka i upitnika za novi val Global Youth Tobacco Survey u Hrvatskoj. U sklopu WHO inicijative Nicotine and Tobacco-Free Schools, započeta je provedba projekta u školama radi smanjenja izloženosti djece duhanskim proizvodima i nikotinu. Sve navedene aktivnosti pridonose sustavnom pristupu prevenciji debljine i promicanju zdravog načina života djece i mladih u Hrvatskoj. Uspostavljena je snažna povezanost između znanstvenog uvida, primjene u praksi te međunarodne razmjene znanja, s ciljem izgradnje održivih i inkluzivnih sustava podrške koji promiču zdravlje djece kroz odgojno-obrazovne ustanove, zajednicu i javne politike.
Note on A3: MRRFEU KT: Unesite naziv tijela državne uprave koja je nositelj izrade akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on C3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on H3: MRRFEU KT: Unesite godinu za koju izrađujete izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B4: MRRFEU KT: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Program VRH, Nacionalni plan TDU i dr.), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Podatak se prenosi iz vežećeg provedbenog programa.
Note on C4: MRRFEU KT: Unesite naziv mjere za koju dostavljate podatke o provedbi za izvještajno razdoblje. Naziv se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on D4: MRRFEU KT: Unesite ključne točke ostvarenja utvrđene za prethodno navedenu mjeru. Potrebno je navesti samo one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuća bio tijekom izvještajnog razdoblja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on E4: MRRFEU KT: Unesite podatak o planiranom roku postignuća za prethodno navedene ključne točke ostvarenja. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on F4: MRRFEU KT: Molimo unesite naziv svakog pojedinog pokazatelja rezultata utvrđenog za navedenu mjeru. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on G4: MRRFEU KT: Unesite podatak o početnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa.
Note on H4: KT MRRFEU: Unesite podatak o ciljnoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata za izvještajno razdoblje. Podatak se prenosi iz važećeg provedbenog programa. U slučaju da u provedbenom programu za određeni pokazatelj rezultata nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost za izvještajno razdoblje. U slučaju da za određeni pokazatelj rezultata u važećem provedbenom programu nije utvrđena ciljna vrijednost za izvještajno razdoblje, unesite oznaku n/p.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava (u EUR) iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite samo najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanja od planirane dinamike i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja